РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                  № 61                         х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 12.04.2016 № 61

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Большекирсановского  сельского поселения 27.09.2013 № 122.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2015 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 6 должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС;

- оформлены 6 стендов по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ;

- на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Матвеево-Курганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Большекирсановского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были опубликованы в информационном бюллетене «Вестник Примиусья».

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие (количество) знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Произведен капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 01.12.2014 № 30.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятия, которые были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 2 основных мероприятия. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Данные об  использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 3357,1 тыс. руб., израсходовано 3357,0 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств федерального бюджета 2459,8тыс.руб..

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» расхода не производились.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» по плану 117,9 израсходовано 117,9 тыс. руб. или  (100 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» израсходовано – 3231,9 тыс. руб. или 9,9%, что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По 4 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

1. «Количество выездов добровольных пожарных, на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» при плановом значении не менее 12 единиц, фактичеки -9.

2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» при плановом значении не менее 2 единиц , фактический -2.

3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий» при плановом значении не менее 9 единиц , фактический -12.

4.«Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» при плановом значении не менее 6 единиц , фактический -7. По показателю (индикатору) 5. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» составил 2,4 тыс. чел. при плане 2,3 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.02.2015 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.09.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 19.08.2015 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.09.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 03.10.2015 № 124 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.09.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – приведение нормативных правовых актов администрации поселения в соответствии с действующим законодательством.

4.Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 29.12.2015 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.09.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».Причина изменений- корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 25.12.2015 №119 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2016 год»,от 25.12.2015 №120 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 22.12.2014 № 81 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 9 / 12*100% = 0,75

С2 = 2/2*100% =1

С1.1 = 12 / 9*100% = 1,3

С2,1 = 7 /6*100% = 1

С2.2 = 2,4/ 2,3*100% = 1

0,75+1+1,3+1+1

Сд   =_______________________ х 100% = 101%

5

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =3357,0  / 3357,1 * 100 % = 100%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2015 реализована эффективно.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.12.2015 № 23 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

### Таблица 1

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Большекирсановского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | - | 6 | 7 | Обучение прошли 7 человек согласно поданной заявке |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 80 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 6 | 7 | Обучение прошли 6человек согласно поданной заявке |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 20 | 20 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
|  | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек |  | 2,4 | 2,3 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | - | 4 | 4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ГО и ЧС Щетков С.А. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Большекирсановского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются: 6 ранцевых огнетушителей; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор ГО и ЧС Щетков С.А. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | обучено 7 должностных лица по ГО и ЧС; оформлены 5 стендов по ГО и ЧС; проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор ГО и ЧС Щетков С.А. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Матвеево-Курганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Инспектор ГО и ЧС Щетков С.А. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Большекирсановского сельского поселения | Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный» | Инспектор ГО и ЧС Щетков С.А. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный. | Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный. |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 3357,1 | 3357,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2459,8 | 2459,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 897,3 | 897,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 117,9 | 117,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 117,9 | 117,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Поддержание в готовности систем оповещения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 115,3 | 115,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 115,3 | 115,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 3239,2 | 3239,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 2459,8 | 2459,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 779,4 | 779,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие | «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный» | всего | 451,8 | 451,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 2459,8 | 2459,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 779,4 | 779,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие | «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |