Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

за 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 3 769,1 | 3 769,1 | 1144,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Большекирсановского сельского поселения, повышение качества освещенности улиц | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1433,7 | 1433,7 | 606,1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,0 | 150,0 | 8,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Организация и содержание мест захоронения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ, повышение удовлетворенности населения поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 530,0 | 530,0 | 78,1 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Большекирсановского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 623,4 | 1 623,4 | 442,5 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Большекирсановского сельского поселения | своевременная уплата налога на имущество | 01.02.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 769,1 | 3 769,1 | 1144,5 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                     С.И.Василенко

06.07.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

по итогам 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 3 757,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3 757,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 95 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За  6  месяцев  2020 года  заключено 21муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 601,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 134,7 тыс. рублей при плане 3 757,1 тыс. рублей,  исполнение составило 30,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2019 № 21/1 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 3 757,1 тыс. рублей. За 6 месяцев  2020 года фактические расходы составили 1 134,7 тыс. рублей или 30,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (1.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (1.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы)(1.2.), выполнены противоклещевая обработка гражданских кладбищ (1.3) и территории поселения (1.4.), проводятся обкосы территории Большекирсановского сельского поселения (1.5.), уборка стихийных несанкционированных свалок (1.4.), производится в срок уплата налога на имущество (1.5.). Срок исполнения основных мероприятий 1.4 и  1.5 не наступил, исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.