РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                  № 34                         х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы» по результатам за 2012год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы», утвержденной постановлением администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.12.2010 №106 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы», по результатам за 2012год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

Приложение

Отчет

отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения

на 2011-2014годы» по результатам за 2012 год

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы»по состоянию на 1 января 2013 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение (%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| Уличное освещение |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Оплата за электроэнергию уличного освещения | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 697,8 |  | 697,8 | 697,7 |  | 697,7 | Мероприятие выполнено |
| 1.2. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | ТО уличного освещения, замена фонарей уличного освещения | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 228,3 |  | 228,3 | 228,2 |  | 228,2 | Мероприятие выполнено |
| 3.Организация и содержание мест захоронения |
| 3.1. | Содержание и ремонт гражданских кладбищ | Содержание и ремонт граждан-ских кладбищ с.Кульбаково,х.Б- Кирсановка | % | 100 | 100 | 0 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | Мероприятие выполнено |
| 3.2. | Энтомологическое обследование кладбищ | Санитарная обра-ботка кладбищ от клещей | % | 100 | 100 | 0 | 28,4 |  | 28,4 | 28,4 |  | 28,4 | Мероприятие выполнено |
| 3.3. | Текущий ремонт и содержание памятни-ков воинам погибших в ВОВ | Содержание па-мятников воинам погибших в ВОВ | % | 100 | 100 | 0 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |  | 2,1 | Мероприятие выполнено |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |
| 4.1. | Работы по благоустройству сельского поселения | Прочие работы по благоустройству | % | 100 | 99,8 | 0,2 | 197,4 |  | 197,4 | 197,2 |  | 197,2 | Мероприятие выполнено |
| 4.2. | Услуги по организа-ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Услуги по органи-зации сбора и вы-воза бытовых отхо-дов и мусора в час-ти разработки гене-ральной схемы очистки террито-рии населенных пунктов поселения | % | 100 | 100 | 0 | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  | 16,6 | Мероприятие выполнено |
| 4.3. | Установка (приобре-тение) оборудования в местах отдыха (контейнеры, урны) | Установка(приобретение) обору-дования в местах отдыха(контейнеры, урны, ) | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 77,8 |  | 77,8 | 77,8 |  | 77,8 | Мероприятие выполнено |
| 4.4. | Приобретение инвентаря | Приобретение инвентаря (бензопила) | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 8,1 |  | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения

на 2011-2014годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 15.12.2011 № 127 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы» в 2012 году предусматривалось 1262,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1261,9 тыс. рублей или 99,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год,(тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1262,4 | 1261,9 | 99,9 |
| Всего | 1262,4 | 1261,9 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Уличное освещение

Мероприятие 1.1.Оплата за электроэнергию уличного освещения на сумму 697,7 тыс.рублей.

Мероприятие 1.2. Ремонт, ТО, замена фонарей уличного освещения на сумму 228,2 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 3. Организация и содержание мест захоронения

Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт гражданских кладбищ на сумму 5,8 тыс.рублей.

Мероприятие 3.2. Энтомологическое обследование кладбищ на сумму 28,4 тыс.рублей.

Мероприятие 3.3.Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибших в ВОВ-2,1тыс.руб.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения

Мероприятие 4.1. Работы по благоустройству сельского поселения на сумму 197,2тыс.рублей.

Мероприятие 4.2. Услуги по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на сумму 16,6 тыс.рублей.

Мероприятие 4.3. Установка (приобретение) оборудования в местах отдыха (контейнеры,  урны) на сумму 77,8 тыс.рублей.

Мероприятие 4.4. Приобретение инвентаря на сумму 8,1 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для   поддержания сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения; повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Большекирсановского сельского поселения;     благоустройство кладбищ;   повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Большекирсановского сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн). Реализация Программы в 2012 году обеспечила приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Большекирсановского сельского поселения на 2011-2014 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2012 года | Фактические значения 2012 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Уличное освещение | тыс.руб. | 926,1 | 925,9 | выполнение показателя 0,99 |
| 3.Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб. | 36,4 | 36,3 | выполнение показателя 1,00 |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | тыс.руб. | 299,9 | 299,7 | выполнение показателя 0,99 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1.Благоустройство сельского поселения | тыс.руб. | 1262,4 | 1261,9 | выполнение показателя ЭП>ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.