РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2022 | № 38 | х.Большая Кирсановка |

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Большекирсановского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 20.06.2016 № 137 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Большекирсановском сельском поселении", в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Большекирсановского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения С.И.Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского   
сельского поселения

от 08.06.2022 № 38

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | | Ответственный  исполнитель | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования | | до 01 июля 2022 г. | | главные администраторы доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения в части налоговых и неналоговых доходов | | до 1 июля 2022 г. | | главные администраторы доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов | | до 12 июля 2022 г. | | главные распорядители средств бюджета  Большекирсановского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Большекирсановского сельского поселения на 2023 – 2025 годы | | до 12 июля 2022 г. | | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2023 – 2025 годы | | до 12 июля 2022 г. | | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 6. | Проведение оценки налоговых расходов | | до 20 августа 2022 г. | | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию – Чауш А.И. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | | до 01 сентября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Большекирсановского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения;  предельных показателей расходов бюджета поселения | | до 02 сентября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Большекирсановского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | | до 21 октября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 10. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Большекирсановского сельского поселения | | до 28 октября 2022 г. | | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 11. | Формирование электронных документов  для составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по утвержденным формам | | до 01 ноября 2022 г. | | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Большекирсановского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | | до 03 ноября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 13. | Подготовка проекта Распоряжения Администрации Большекирсановского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономи-ческого развития Большекирсановского сельского поселения за 7 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Большекирса-новского сельского поселения за 2022 год | | до 03 ноября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 14. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения паспортов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | | до 10 ноября 2022 г. | | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Большекирсановского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Большекирсановского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов поселения «О бюджете Большекирсановского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | | до 15 ноября 2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |