Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 90,0 | 90,0 | 26,4 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их воз-можных послед-ствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 17,2 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 9,2 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Организация и выполнение необходимых мероприятий при возникновении ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 22,9 | 22,9 | 22,9 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 122,9 | 122,9 | 49,3 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                              Е.Е.Штыб

07.10.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 122,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 122,9 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За 9 месяцев 2024 года  заключено 5 муниципальных контрактов (договора) на сумму 70,1 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 49,3тыс. рублей при плане 122,9 тыс. рублей, исполнение составило 40,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», от 29.12.2023 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 90,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. руб. или 29,3 %. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий,  в рамках основного мероприятия 1.2. «Техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры» ежемесячно производится оплата за обслуживание пожарной сигнализации в Большекирсановском и Кульбаковском СДК. Исполнение основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024г.

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 22,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,9 рублей или 100%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 3.2. « Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» произведена оплата по страхованию гражданской ответственности (ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина  х. Криничный) и основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» которые выполнены в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.