Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 8 229,3 | 8 229,3 | 2 909,4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц населен-ных пунктов Большекирсановского сель-ского поселе-ния, повыше-ние качества освещенности улиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 100,3 | 1 100,3 | 451,7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение комфортности территории населенных пунктов поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,0 | 250,0 | 165,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Большекирсановского сельского поселения | надлежащее содержание гражданских кладбищ, па-мятников вои-нов погибших в ВОВ, повы-шение удовлетворенности населения поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1712,2 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. - Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | улучшение санитарного и эстетического вида террито-рии поселения, повышение комфортности граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 049,0 | 5 049,0 | 580,5 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов | Администрация Большекирсановского сельского поселения | своевременная уплата налога на имущество | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8 229,3 | 8 229,3 | 2 909,4 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                     Е.Е.Штыб

05.07.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

по итогам 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 8 229,3 рублей, бюджетной росписью – 8 229,3 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За  6 месяцев  2024 года  заключено – 31муниципальный контракт (договор) на сумму 2909,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 2909,4тыс. рублей при плане 8229,3 тыс. рублей, исполнение составило -35,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», от 29.12.2023 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 8229,3тыс. рублей. За 6 месяцев 2024 года фактические расходы составили – 2909,4 тыс. рублей или     - 35,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2024года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (1.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (1.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы)(1.2.), выполнены противоклещевая обработка гражданских кладбищ (1.3) и территории поселения  проводятся обрезка деревьев и обкосы территории Большекирсановского сельского поселения (1.4.), уборка стихийных несанкционированных свалок (1.4.), производится в срок уплата налога на имущество (1.4.). Реализация основного мероприятия 1.5. не планировалась.

Срок исполнения основных мероприятий в полном объеме будет осуществлен в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.