Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» | Администрация Большекирсанов-ского сельского поселения, МУК «Большекирсановский СДК» | Х | X | Х | 22 146,6 | 22 146,6 | 2 732,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсанов-ский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в куль-турно-досуговой деятель-ности, повышение творческого потенциала | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 246,4 | 6 246,4 | 2 707,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МУК «Большекирсанов-ский СДК» | Обеспечение жителей поселения культурно-массовыми мероприятиями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 24,4 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация Большекирсановского сельского поселения, МУК «Большекир-сановский СДК» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ре-монт памятника «Геро-ям-Победителям», рас-положенного по адресу Ростовская область, Матвеево-Кур-ганский район, с/п Большекир-сановское, 150 м на север от ул. Таган-рогская, д. 74, с. Кульбаково | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Кульбаково | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Увековечение памяти (Капитальный ремонт памятников) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны х.Большая Кирсановка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Заключены муниципаль-ные контракты с ООО «ТЕМП» на выборочные капитальные ремонты Большекирсановского и Кульбаковского СДК . Общая сумма контрактов составляет 15 800,0 тыс.рублей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15 800,2 | 15 800,2 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | Х | 22 146,6 | 22 146,6 | 2 732,0 |  |

Глава Администрации  Большекирсановского сельского поселения                                                             Е.Е.Штыб

05.07.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 94.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 22 146,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 22 146,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов». За 6 месяцев 2024 года заключено 38 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1106,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 732,0тыс. рублей при плане 22 146,6 тыс. рублей, исполнение составило 12,3 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Большекирсановский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» , от 29.12.2023 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 22 146,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2024 года фактические расходы составили 2 732,0тыс. рублей или 12,3 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, связь, проводятся противопожарные мероприятия, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, дератизация, приобретаются основные средства и материальные запасы.

В рамках расходов на развитие сети учреждений (основное мероприятие 1.6.) заключены муниципальные контракты с ООО «ТЕМП»:

Выборочный капитальный ремонт здания МУК «Большекирсановский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская, 91б на сумму 7 417 249 рублей;

Выборочный капитальный ремонт здания Кульбаковского СДК МУК «Большекирсановский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Кульбаково, ул. Таганрогская, 56а    на сумму 8 382 732 рублей

Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г. Основные мероприятия 1.3., 1.4. и 1.5. в 2024 году не предусмотрены.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуется.