РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2025 | № 46 | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Большекирсановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Болшекирсановского сельского поселния»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 18 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», Администрация Большекирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселния» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 96, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения		                       	                           Е.Е.Штыб

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского сельского поселения

от 21.03.2025   № 46

Отчет

о реализации  муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2024год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

Администрация Большекирсановского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болшекирсановского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 96, ответственным исполнителем и участниками программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

- Количество действующих светильников к общему количеству светильников составляет 100%

- - произведена замена ламп светильника наружного освещения;

- - улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования;

- улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 16.12.2019 № 99 утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большекирсановского сельского поселения на 2020-2030г. В соответствии с утвержденной программой организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях.

В 2024году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения  были проведены 9 общественных субботника, ликвидировано 6 стихийных свалок.

Сотрудниками администрации, были приведены в порядок территории сквера, спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и гражданских кладбищ, по очистке территории от мусора, ручной покос сорной растительности, услуги по планированию верхнего слоя земли в местах несанкционированных свалок. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

На 7 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 40 саженцев деревьев, и цветники 80кв.м. привлечено 29 человек.

2.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии муниципальной программы поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Болшекирсановского сельского поселения».

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории поселения» выполнено в полном объеме:

- произведено текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения на сумму 349,9 тыс. рублей;

- оплата за коммунальные услуги (уличное освещение) составила – 665,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Озеленение территории сельского поселения» выполнено в полном объеме:

- приобретены: рассада цветов (петуния и бархатцы), саженцы роз на сумму 165,0 тыс.рублей;

Основное мероприятие 1.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» выполнено в полном объеме.

Деятельность Администрации Большекирсановского сельского поселения по данной подпрограмме осуществляется систематически и планомерно, направлена на сохранение, развитие и популяризацию памятников культуры, в особенности - памятников Великой Отечественной войны, поддержанию их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Проведен мониторинг состояния памятников воинской славы, определены задачи по подготовке памятников воинской славы к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

По данному мероприятию в 2024году было израсходовано 2 110,8 тыс. рублей, в том числе:

- произведены текущие и косметические ремонты памятников в с. Кульбаково «Памятник героям Победителям» - 524, 7 тыс рублей, в х. Большая Кирсановка «Мемориал воинам Великой Отечественной Войны» -368,0 тыс рублей, в х. Подгорный памятник «Чёрный Ворон» - 95,3 тыс.рублей, в х. Криничный памятник В.А. Хайло обустройство площадки  -251,8 тыс рублей;

- приобретены ритуальные товары (венков-звезд)– 36,5 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка гражданских кладбищ – 26,6 тыс. рублей;

- вырубка кустарников и подлеска на гражданских кладбищах- 783,6 тыс.рублей;

- изготовление табличек для размещения возле памятников на общую сумму 24,3 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения».

По данному мероприятию в 2024году исполнение составило 3 930,7 тыс. рублей, из них:

-         ремонт постамента «Колосок» на сумму 102,1 тыс.рублей;

-	комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами -49,8 тыс.рублей,

-	отлов и содержание безнадзорных животных -55,0 тыс.рублей,

-	вырубка кустарников и подлеска, скашивание сорной растительности, обрезка и валка деревьев на общую сумму 1143,3 тыс.рублей;

-	приобретены: триммер бензиновый, полусферы бетонные, бензопила, точильный станок, детский игровой комплекс, емкость с насосом для воды, стенды уличные на общую сумму -471,7 тыс. рублей;

-      приобретены хозтовары, стройматериалы (краска, известь), расходные материалы для бензокос, бензопил – 19,8тыс. рублей,

-	услуги по благоустройству общественной территории поселения – 1810,2 тыс. рублей,

-	услуги по планированию верхнего слоя земли в местах несанкционированных свалок – 274,6 тыс. рублей,

- изготовление табличек для размещения на детских площадках.

-   уплата прочих налогов -1,2 тыс.рублей.

-  налог на имущество составил 3,0 тыс.рублей.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2024 год составил 7 307,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 307,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2024 № 117) составил 7 307,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 307,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 307,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 221,4тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 221,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы.

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя, из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – плановое значение –  48,0 процентов, фактическое значение – 48,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2. «Доля содержания мест захоронений от общего количества» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества.» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 0,98 (7221,4 /7307,4 = 0,98).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,02 (1/0,98 = 1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1*0,5) + (1*0,3) + (1,02*0,2) = 1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Большекирсановского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселния» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»  за 2024г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реа-лизации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство сельского поселения» | Администрация Больше-кирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории поселения | Администрация Больше-кирсановского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременная оплата за комму-нальные услуги по уличному осве-щения, содержа-ние и ремонт се-тей наружного освещения, заме-на ламп и фона-рей, а также при-обретение новых | - Проведены расходы на заме-ну отработанных ламп, текущий ремонт и ТО линий уличного освещения, оп-лата за потреб-ленную электро-энергию своев-ременно в пол-ном объеме | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Больше-кирсановского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | - Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения на клумбах высажена рассада цветов. |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 - Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Большекир-сановского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее со-держание граж-данских кладбищ, памятников вои-нов погибших в ВОВ | - Памятники вои-нам ВОВ нахо-дятся в ухожен-ном состоянии , Очистка терри-тории гражд. кладбищ от му-сора, противо-клещевая обработка гражданских кладбищ. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4: Благоустройство территории Большекирсановско-го сельского поселения | Администрация Больше-кирсановского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее со-держание терри-торий поселения, объектов благо-устройства | - Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами, приобретены расходные материалы для инвентаря, услуги по благоустройству общественной территории поселения. | - |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселния» | всего | 7 307,4 | 7 307,4 | 7 221,4 |
|  | бюджет поселения | 7 307,4 | 7 307,4 | 7 221,4 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» | всего | 7 307,4 | 7 307,4 | 7 221,4 |
|  | бюджет поселения | 7 307,4 | 7 307,4 | 7 221,4 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1: Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории поселения | всего | 1 100,3 | 1 100,3 | 1 014,9 |
|  | бюджет поселения | 1 100,3 | 1 100,3 | 1 014,9 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2: Озеленение территории сельского поселения | всего | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
|  | бюджет поселения | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3: Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | всего | 2 111,0 | 2 111,0 | 2 110,8 |
|  | бюджет поселения | 2 111,0 | 2 111,0 | 2 110,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4: Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | всего | 3 931,1 | 3 931,1 | 3 930,7 |
|  | бюджет поселения | 3 931,1 | 3 931,1 | 3 930,7 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 48,5 | 48,0 | 48,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Показатель1.2.Доля содержания мест захоронений от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Показатель1.3.Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества. | % | 100 | 100 | 100 | - |