Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Большекирсановского сельского поселения» отчетный период I полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» | 1614,4 | 845,6 |  |
| 2.1. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 1139,6 | 539,1 | 3 |
| 2.2. | Озеленение территории сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня благоустроенности | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ . | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня содержания мест захоронения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 55,9 | 20,5 | 2 |
| 2.4 | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня комфор-тности и чисто-ты в населен-ных пунктах поселения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 408,9 | 286,0 | 6 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 1614,4 | 845,6 | 11 |

Глава Администрации Большекирсановского сельского поселения                                                С.И.Василенко

07.07.2017