Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период за 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1919,4 | 1918,9 |  |
| 1.2 | Организация и прове-дение фестивалей, кон-курсов, торжественных мероприятий | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,8 | 50,8 |  |
|  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.3 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1590,7 | 1590,7 |  |
| 1.6 | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 44,6 | 44,6 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 3605,5 | 3605,0 | X |

Глава Администрации Большекирсановского   сельского поселения                                                         С.И.Василенко

15.01.2019